## Detalle de Costos
Costos por paquete de trabajo
Nombre del Proyecto
Código | Paquete de Trabajo
Semana |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60
Componente 1 |  | 1: 14000; 2: 16000; 3: 20000; 4: 25000; 5: 27000; 6: 33000; 7: 36000; 8: 39000; 9: 35000; 10: 25000; 11: 17000; 12: 13000
1.1.1.1 | Revision de variables | 1: 950; 2: 1089
1.1.1.2 | Validacion de formatos y consistencia | 1: 1425; 2: 1633.5
1.1.1.3 | Documentacion tecnica del dataset | 1: 1425; 2: 1633.5
Componente 2
2.1.1.1 | Calculo de ingresos acumulados
2.1.1.2 | Clasificacion A,B y C
2.1.1.3 | Identificacion de productos mas rentables
2.1.2.1 | Productos de bajo desempeño
Componente 3
2.1.1.1 | Analisis historico de demanda
2.1.1.2 | Forecasting a corto plazo
2.1.1.3 | Forecasting a largo plazo
Componente 4
2.1.1.1 | Clasificacion estrategica
2.1.1.2 | Visualizacion grafica BCG
Componente 5
2.1.1.1 | Estrategia de inversion en marketing
2.1.1.2 | Recomendaciones de pricing
2.1.1.3 | Evaluacion impacto financiero
2.1.1.4 | Analisis de riesgos
2.1.1.5 | Plan de descontinuacion
| TOTAL | 3800 | 4356 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Plantilla Curva S
Curva S de Recursos
Proyecto: | Analisis de Portafolio de Productos
ID: | APP-EST-015
Fecha de Inicio | 2026-02-01 |  | Fecha Fin: |  | Fecha estimada de fin del proyecto. |  |  | Fecha de Corte: |  | Fecha a la cual se reporta el costo real.
Trimestre
Semana | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Valor Planificado | 14000 | 16000
Valor Planificado Acumulado | 14000 | 30000
Costo Real | 3800 | 4356
Costo Real Acumulado | 3800 | 8156

## Ejemplo
Curva S de Recursos
Proyecto: | Apoyo Educativo
ID: | HT2011-12
Fecha de Inicio | 2011-06-01 |  | Fecha Fin: |  | 2013-06-30 |  |  | Fecha de Corte: |  | 2011-12-31
Año 2012
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Valor Planificado | 20000 | 40000 | 60000 | 80000 | 120000 | 140000 | 160000 | 180000 | 180000 | 120000 | 80000 | 40000
Valor Planificado Acumulado | 20000 | 60000 | 120000 | 200000 | 320000 | 460000 | 620000 | 800000 | 980000 | 1100000 | 1180000 | 1220000
Costo Real | 20000 | 20000 | 40000 | 60000 | 80000 | 100000 | 150000
Costo Real Acumulado | 20000 | 40000 | 80000 | 140000 | 220000 | 320000 | 470000