## Plantilla Lecciones Aprendidas
Lecciones aprendidas
Proyecto: | Análisis de Portafolio de Productos
ID del proyecto: | APP-EST-015
Gerente del proyecto: | Katia Dayana Castro Cabrera
Fecha | 2026-02-25
Descripción
# | Rol del equipo del proyecto | Fase en la que se dio la lección aprendida (Inicio, Planificación, Ejecución, Monitoreo y Control, Cierre) | ¿Cuál fue la acción tomada? | ¿Cuál fue el resultado? | ¿Cuál es la lección aprendida específicamente? | ¿Dónde y cómo puede utilizarse este conocimiento en el proyecto actual? | ¿Dónde y cómo puede utilizarse este conocimiento en un proyecto futuro? | ¿Quién debería ser informado acerca de esta lección aprendida? | ¿Cómo debería ser difundida esta lección aprendida?
1 | Analista de Datos | Planificación | Se realizó la limpieza del dataset de ventas al final de la fase de planificación, cuando ya se habían definido casi todos los entregables. | Se encontraron múltiples inconsistencias (valores nulos, formatos de fecha distintos, precios atípicos) que obligaron a rehacer parte del análisis descriptivo. | La calidad de datos debe asegurarse desde el inicio del proyecto. La depuración del dataset debe ser un entregable temprano antes de construir métricas, rankings o modelos. | Incorporar una actividad específica de “perfilamiento y limpieza de datos” en el cronograma de las primeras semanas del proyecto. | Definir como estándar que todo proyecto analítico debe tener una fase inicial de aseguramiento de calidad de datos antes de cualquier análisis avanzado. | Gerente del Proyecto; Gerente de Marketing y Ventas. | Mediante informe de lecciones aprendidas y reunión de revisión con el equipo de proyecto.
2 | Gerente de Marketing y Ventas | Ejecución | Se definieron las categorías A, B y C sólo con base en volumen de ventas sin considerar rentabilidad ni costo por producto. | La clasificación ABC inicial identificó como “A” algunos productos con alto volumen pero baja rentabilidad, generando recomendaciones de inversión equivocadas. | La clasificación ABC debe construirse a partir de valor económico (ingresos y márgenes) y no únicamente por volumen de ventas. | Actualizar el modelo ABC para incluir ingresos y márgenes, y volver a revisar las decisiones de inversión del portafolio actual. | Establecer como buena práctica que en futuros análisis ABC se incluya siempre información de costos y margen de contribución. | Dirección Comercial; Finanzas. | Presentación ejecutiva en comité comercial y envío del informe por correo electrónico.
3 | Analista de Inteligencia de Mercado | Monitoreo y Control | Se construyó la matriz BCG únicamente con datos internos, sin validar las tasas de crecimiento de mercado con fuentes externas. | Al contrastar con reportes de la industria se identificó que algunos productos catalogados como “Dogs” en realidad pertenecían a mercados en crecimiento. | La Matriz BCG requiere información confiable de crecimiento de mercado y participación relativa; usar solo datos internos puede distorsionar la clasificación. | Actualizar la matriz BCG incorporando datos de mercado externos antes de definir la estrategia final por categoría de producto. | Para futuros proyectos, establecer como requisito buscar al menos una fuente externa validada para variables de mercado clave. | Analista de Datos; Dirección de Estrategia. | Documento de lecciones aprendidas en la intranet y revisión en reunión de cierre del proyecto.
4 | PMO / Oficina de Proyectos | Cierre | El roadmap de implementación de la estrategia de portafolio se definió con demasiadas iniciativas en paralelo y plazos muy ajustados. | Durante la ejecución piloto se tuvieron retrasos y re-trabajos porque los equipos no tenían capacidad suficiente para todas las actividades simultáneas. | Los roadmaps estratégicos deben considerar explícitamente la capacidad real de los equipos y priorizar iniciativas por impacto y esfuerzo. | Reordenar el roadmap actual en oleadas, priorizando primero los productos de mayor impacto y reduciendo el número de iniciativas simultáneas. | Incorporar una revisión de capacidad (recursos, tiempo y presupuesto) como paso obligatorio antes de aprobar cualquier roadmap de implementación. | Dirección General; PMO; líderes de área involucrados. | Reunión de retrospectiva de proyecto y publicación del roadmap ajustado en la intranet corporativa.

## Ejemplo
Lecciones aprendidas
Proyecto: | Proyecto educativo
ID del proyecto: | HT2011-12
Gerente del proyecto: | Erika Estrada
Fecha | 2012-01-02
Descripción
# | Rol del equipo del proyecto | Fase en la que se dio la lección aprendida (Inicio, Planificación, Ejecución, Monitoreo y Control, Cierre) | ¿Cuál fue la acción tomada? | ¿Cuál fue el resultado? | ¿Cuál es la lección aprendida específicamente? | ¿Dónde y cómo puede utilizarse este conocimiento en el proyecto actual? | ¿Dónde y cómo puede utilizarse este conocimiento en un proyecto futuro? | ¿Quién debería ser informado acerca de esta lección aprendida? | ¿Cómo debería ser difundida esta lección aprendida?
1 | Técnico Educación (TE) | Durante el segundo semestre de ejecución del proyecto | El diseño y desarrollo de los materiales para los paquetes de estudiantes y maestros se realizó en secuencia para lograr un mejor control de calidad. | Hubo un retraso en el desarrollo de los paquetes. | El programar el desarrollo de los paquetes en serie, ocasionó que la entrega se retrasara. El desarrollo debió haber sido en paralelo. | Se recomieda que los paquetes programados para los siguientes dos semestres se desarrollen en paralelo. | No aplica | Gerente del Proyecto (GP) | Mediante un informe y una reunión con el Gerente del proyecto
2 | Especialista en Obras Civiles (EO) | Durante el primer semestre de ejecución del proyecto | Se inició la construcción de las 5 escuelas programadas ese semestre sin contar con los materiales de construcción suficientes | La escasez de materiales de construcción ocasionó que las obras se detuvieran un par de semanas | No es conveniente inciar la construcción de las escuelas sin contar con los materiales de construcción | Se recomienda que la construcción de las siguientes escuelas no inicie si no se cuenta con la garantía de disponer de los materiales de construcción suficientes | Durente la planificación del proyecto de construcción de hospitales | Junta de Dirección del proyecto (JDP) Gerente del Proyecto (GP) | Mediante un informe y una reunión con el Gerente del proyecto
3 | Especialista Comunicación (EC) | Durante el primer semestre de ejecución del proyecto | Se transmitieron 50 spots de televisión en cuatro canales | Menos del 40% de la población meta vio los spots | Los spots de televisión no son el mejor medio para difundir la campaña de apoyo al proyecto ya que la mayoría de la población no cuenta con TV | En los siguientes tres semestres de ejecución del proyecto cambiar la mezcla de medios y utilizar mayoritariamente la radio | En los demás proyectos que tengan una campaña de apoyo | Gerente del Proyecto (GP) | Memorando dirigido al Gerente del proyecto