## Plantilla Matriz Responsabilida
Matriz de Responsabilidades
Proyecto: | Análisis de portafolio de productos
ID: | 1324
EDT | Producto o Entregable | Interesados (Stakeholders)
|  | Gerente del proyecto - Katia Dayana Castro Cabrera | Miembro del equipo - David Alejandro Romero López | Miembro del equipo - Kimberly Bernal Lopez | Miembro del equipo - Ricardo Baez Ballardo | Miembro del equipo - Saul Eduardo Sanchez Gamboa | Miembro del equipo - Jimena Zepeda Garay | Interesado (Stakeholder) - Amazon México
Código en la EDT | Nombre del entregable o producto | Gerente del proyecto (GP) | Analista cuantitativo (AC) | Estratega del Portafolio (EP) | Analista de datos (AD1) | Analista de Datos (AD2) | Analista exploratorio (AE) | Interesado (I)
1.1.1 | Dataset limpio y validado |  | A | C | R |  | I
1.1.2 | Diccionario de variables |  | A | C |  | R | I
1.1.3 | Reporte descriptivo inicial | A |  | C |  |  | R | I
1.1.2.1 | Revisión de variables | A | C |  | R | I
1.1.2.2 | Validación de formatos | A |  | R |  |  | C
1.1.2.3 | Documentación técnica | A |  | C | I |  | R
1.2.1 | Ranking por volumen | A | R |  |  |  | C | I
1.2.2 | Ranking por ingresos | A | R |  |  |  | C | I
R = Responsable de la ejecución |  | Nota: debe haber un único responsable por cada elemento de la EDT
A = Aprueba |  | Los demás roles se pueden asignar a más de una persona.
C = Consultado |  | No es necesario que para cada elemento de la EDT se asignen los cuatro roles.
I = Informado

## Plantilla Matriz Responsabi (2)
Matriz de Responsabilidades
Proyecto: | Análisis de portafolio de productos
ID: | 1324
Código en la EDT | Producto o Entregable | Responsable | Aprueba | Consultado | Informado
| Acta constitutiva | EP | GP | AC | AE
| Matriz Stakeholder | EP | GP | AC | AE
| EDT | EP | GP | AC | I
| Cronograma | EP | GP | AC | I
R = Responsable de la ejecución |  | Nota: debe haber un único responsable por cada elemento de la EDT
A = Aprueba |  | Los demás roles se pueden asignar a más de una persona.
C = Consultado |  | No es necesario que para cada elemento de la EDT se asignen los cuatro roles.
I = Informado