## Plantilla Matriz de Problemas
MATRIZ DE REGISTRO DE PROBLEMAS
ID PROYECTO: APP-EST-015
FECHA DE INICIO: 03/03/26
FECHA DE TÉRMINO PROPUESTA: 16/03/26
Tipo | Reportado por | Fecha de registro | Descripción | Prioridad | Responsable | Fecha estimada de resolución | Estado | Acciones | Resolución | Fecha actual de resolución
Técnico | Analista de datos | 2026-03-03 | Los datos históricos presentaban valores faltantes que podían afectar el modelo predictivo. | Alta | Analista de datos | 2026-03-06 | Cerrado | Se realizó limpieza y relleno de valores mediante métodos estadísticos. | Dataset completo y listo para análisis histórico. | 2026-03-06
Metodológico | Líder del proyecto | 2026-03-07 | Dificultad para seleccionar el algoritmo adecuado para el modelo predictivo. | Media | Equipo de análisis | 2026-03-10 | Cerrado | Se compararon diferentes algoritmos de predicción y se eligió el más adecuado según los datos. | Se seleccionó el modelo con mejor desempeño. | 2026-03-10
Técnico | Analista de datos | 2026-03-12 | El modelo presentó baja precisión durante las primeras pruebas de entrenamiento. | Alta | Analista de datos | 2026-03-15 | Cerrado | Se ajustaron parámetros y se optimizó el entrenamiento del modelo. | El modelo alcanzó un nivel de precisión aceptable. | 2026-03-15
Operativo | Líder del proyecto | 2026-03-16 | Retraso en la interpretación de resultados del modelo para el informe final. | Media | Equipo de análisis | 2026-03-18 | Cerrado | Se realizó revisión conjunta del análisis para validar conclusiones. | Resultados interpretados y documentados correctamente. | 2026-03-18

## Ejemplo 1
MATRIZ DE REGISTRO DE PROBLEMAS
ID PROYECTO: - Educacion
FECHA DE INICIO: 03/01/2011
FECHA DE TÉRMINO PROPUESTA: 16/12/2013
Tipo | Reportado por | Fecha de registro | Descripción | Prioridad | Responsable | Fecha estimada de resolución | Estado | Acciones | Resolución | Fecha actual de resolución
Personal | Roberto Duran | 2012-05-05 | No se pudo reclutar el personal para iniciar la actividad 2.3.3 | Alta | Especialista en Obras Civiles | 2012-06-05 | Investigando | Investigar otros paises
Cronograma | Jose Perales | 2012-04-04 | Aprobación del código se retraso y afecta la iniciacion de las obras | Alta | Director Técnico del MEF | 2012-04-30 | Abierto
Cronograma | Ana Silva | 2012-03-03 | Luuvias afecta el cronogranma | Medio | Especialista en Obras Civiles | 2012-04-04 | Cerrado | Investigacion del cronograma Identificacion de opciones Consulta con empresa constructora | Se movieron las actividades que estaban siendo afectadas por la lluvias | 2012-05-01