## Plantilla Reporte de Avance
Reporte de avance del proyecto
Proyecto: | Análisis del Portafolio de Productos
ID: | APP-EST-015
Gerente del proyecto: | Katia Dayana Castro Cabrera
Periodo: | 02/03/2026 - 13/03/2026
Acuerdos anteriores
Acuerdo | Estado | Fecha compromiso | Responsable/Rol | Observaciones
Preparar el dataset final para el entrenamiento del modelo K-Means eliminando valores atípicos y normalizando variables. | Cerrado | 2026-03-03 | Analista Cuantitativo | Es necesario asegurar que las variables están escaladas para evitar sesgos en la clusterización
Implementar el algoritmo K-Means para segmentar los productos según sus características de desempeño. | Cerrado | 2026-03-06 | Analistas de Datos | Se utilizarán variables como Revenue, Price Each y Quantity Ordered
Documentar los resultados del entrenamiento del modelo y su evaluación con Silhouette Score | Cerrado | 2026-03-11 | Lider del proyecto | Este documento servirá como base para la construcción de la Matriz BCG en el siguiente sprint.
Estatus general del proyecto
| Estatus |  | Avance | %
| R |  | Avance Planificado | 33.34
| A |  | Avance Real | 33
| V |  | Desviación | 0.33
Situación general del proyecto
Durante el Sprint 2 se llevaron a cabo las actividades relacionadas con el entrenamiento del modelo de segmentación de datos utilizando el algoritmo K-Means, así como la evaluación de la calidad de los clusters mediante la métrica Silhouette Score. Estas actividades permitieron identificar patrones y agrupaciones dentro del portafolio de productos, generando información útil para el análisis estratégico posterior del proyecto. El avance del proyecto se mantiene conforme a lo planificado y dentro del cronograma establecido.
Estatus del proyecto a nivel Componente, Producto o Entregable
Elemento de la EDT | Estatus | Presupuesto | Costo | Avance | Observaciones
2.1 Producto: Modelo predictivo |  |  |  | 100% | El modelo de segmentación fue desarrollado correctamente utilizando el algoritmo K-Means, permitiendo identificar agrupaciones de productos con características similares para su análisis estratégico.
2.1.1 Entregable: Modelo entrenado |  |  |  | 100% | El modelo de segmentación fue desarrollado correctamente utilizando el algoritmo K-Means, permitiendo identificar agrupaciones de productos con características similares para su análisis estratégico.
2.1.1.1 Paquete: Construcción modelo |  |  |  | 100% | Se ejecutaron las actividades necesarias para la preparación de datos, selección de variables y configuración del algoritmo de clustering.
2.1.1.1.1 Análisis histórico |  |  |  | 100% | Se analizaron las variables relevantes del dataset para identificar patrones y preparar la información necesaria para el entrenamiento del modelo.
2.1.1.1.2 Entrenamiento modelo |  |  |  | 100% | Se implementó el algoritmo K-Means y se evaluaron distintos valores de clusters utilizando Silhouette Score para determinar la mejor segmentación de los datos.
Actividades relevantes del periodo
# | Actividad
1 | Preparación y revisión del dataset para el entrenamiento del modelo de segmentación.
2 | Selección de variables relevantes para el análisis de clustering.
3 | Aplicación del algoritmo K-Means para agrupar productos con características similares.
4 | Evaluación del número óptimo de clusters utilizando la métrica Silhouette Score
5 | Análisis e interpretación de los clusters generados por el modelo.
6 | Validación de resultados y documentación del proceso de entrenamiento del modelo.
Problemas
# | Problemas |  | Respuesta |  | Responsable/Rol | Fecha Compromiso
1 | Dificultad para determinar el número óptimo de clusters en el modelo K-Means. |  | Evaluar diferentes valores de k y utilizar la métrica Silhouette Score para seleccionar la mejor segmentación. |  | Analista de Datos | 2026-03-03
2 | Variables del dataset con escalas diferentes que pueden afectar el resultado del clustering. |  | Aplicar técnicas de normalización o estandarización de datos antes de entrenar el modelo. |  | Cientifico de Datos | 2026-03-05
3 | Falta de claridad en la documentación del proceso de entrenamiento del modelo. |  | Elaborar un reporte técnico que explique el proceso de preparación de datos, entrenamiento y evaluación del modelo. |  | Responsable de Documentación | 2026-03-10
Cambios
ID | Descripción | Impacto | Fecha de apertura | Estatus | Fecha de cierre | Responsable
C-01 | Implementación del entrenamiento del modelo de segmentación utilizando el algoritmo K-Means y evaluación mediante Silhouette Score durante el sprint. | Permitió generar agrupaciones de productos y avanzar en el análisis de datos del proyecto sin afectar el alcance ni el cronograma general. | 2026-03-01 | Cerrado | 2026-03-01 | Analista de Datos
C-02 | Ajuste en la priorización de actividades del sprint para enfocar el trabajo en la construcción y validación del modelo de clustering. | Mejoró el aprovechamiento del dataset preparado y facilitó el desarrollo del análisis predictivo del proyecto. | 2026-03-02 | Cerrado | 2026-03-05 | Lider del proyecto
C-03 | Incorporación de la métrica Silhouette Score para validar la calidad de los clusters generados por el modelo. | Aseguró una evaluación objetiva del rendimiento del modelo y mayor confiabilidad en la segmentación obtenida. | 2026-03-03 | Cerrado | 2026-03-05 | Analiste de Datos
Actividades a realizar para el próximo periodo
# | Actividad
1 | Preparar el dataset generado en el sprint anterior para el análisis del portafolio de productos.
2 | Generar el ranking de productos ordenado de mayor a menor según su contribución a las ventas.
3 | Analizar los resultados obtenidos para identificar productos estratégicos y de bajo desempeño.
4 | Elaborar visualizaciones y documentación de los resultados del análisis ABC.