## Reporte Avance SPRINT 1
Reporte de avance del proyecto
Proyecto: | Análisis del Portafolio de Productos
ID: | APP-EST-015
Gerente del proyecto: | Katia Dayana Castro Cabrera
Periodo: | 26/01/2026 - 27/02/2026
Acuerdos anteriores
Acuerdo | Estado | Fecha compromiso | Responsable/Rol | Observaciones
Realizar reunión con el equipo de trabajo para revisar avances o resolver problematicas | Cerrado | 2026-02-24 | Líder del equipo | Se llevó a cabo con excelencia la revisión de avances, así como también se revisaron los problemas que estaban surgiendo para establecer soluciones.
Estatus general del proyecto
| Estatus |  | Avance | %
| R |  | Avance Planificado | 16.67
| A |  | Avance Real | 16.34
| V |  | Desviación | 0.33
Situación general del proyecto
El proyecto presenta una desviación del 0.33% respecto al avance planificado, manteniéndose dentro de los parámetros aceptables de desempeño. El Sprint 1 fue ejecutado prácticamente conforme a lo planeado, sin impactos significativos en tiempo ni costo. El estatus general del proyecto es Verde.
Estatus del proyecto a nivel Componente, Producto o Entregable
Elemento de la EDT | Estatus | Presupuesto | Costo | Avance | Observaciones
1.1.1 Dataset limpio y validado |  | 0 | 0 | 100% | Actividad concluida. Base de datos depurada y validada conforma a los criterios de calidad establecidos en el EDT. No presenta inconcsistencias críticas
1.1.2 Diccionario de variables |  | 950 | 1089 | 70% | En proceso de documentación técnica. Variables principales definidas, pendiente validación final y ajustes menores en métricas derivadas
1.1.3 Reporte descriptivo inicial |  | 1425 | 1633.5 | 95% | Análisis estadístico prácticamente finalizado, pendiente revisión ejecutiva y validación de visualizaciones antes del cierre formal
1.2 Ranking de productos por desempeño |  | 1425 | 1633.5 | 85% | Clasificación preliminar completada (ABC y análisis de revenue). En ajuste final de criterios estratégicos y validación con stakeholders
Actividades relevantes del periodo
# | Actividad
1 | Limpieza y validación del dataset.
2 | Estandarización de formatos de fecha y valores numéricos
3 | Eliminación de registros duplicados
4 | Definición de KPIs: ventas, ingresos y volumen.
5 | Definición de criterios para ranking de productos
Problemas
# | Problemas |  | Respuesta |  | Responsable/Rol | Fecha Compromiso
1 | Falta de adaptación al uso de la aplicación para organización de actividades y del proyecto |  | Llevar a cabo una reunión donde se capacitó al personal para saber utilizar la aplicación |  | Líder del proyecto | 2026-02-05
2 | Retrasos parciales en la entrega de actividades del Sprint debido a ajustes técnicos no previstos en el análisis de datos |  | Se reprogramaron tareas dentro del sprint sin afectarel cronograma general, priorizando entregables críticos |  | Líder del proyecto | 2026-02-10
3 | El dataset presentaba formatos inconsistentes en fechas y valores numéricos que afectaban el análisis |  | Se estandarizaron formatos, se corrigieron tipos de datos y se eliminaron registros duplicados. |  | Analista de datos | 2026-02-11
4 | Alta presencia de valores atípicos en la variable Price Each, lo que puede afectar la interpretación financiera del portafolio |  | Se realizó un análisis de dispersión y se implementaron ajustes metodológicos para reducir el impacto de valores extremos en los resultados |  | Analista de datos | 2026-02-13
Cambios
ID | Descripción | Impacto | Fecha de apertura | Estatus | Fecha de cierre | Responsable
1 | Sustitución de la base de datos inicial debido a que no contenía las variables necesarias para cumplir con los objetivos analíticos del proyecto | Se recorrió ligeramente actividades de Sprint pero no afecto la fecha de terminación de Sprint 1 | 2026-02-03 | Cerrado | 2026-02-04 | Líder del proyecto y Analista de datos
2 | Modificación en el método de organización y gestión del equipo. Se dejó de utilizar exclusivamente WhatsApp para coordinación operativa y se incorporó una aplicación formal para asignación de actividades y control administrativo | Impacto positivo en la organización, comunicación y control del proyecto. Mejoró la eficiencia en la distribución de tareas y el seguimiento del avance sin afectar tiempo ni costo. | 2026-02-04 | Cerrado | 2026-02-06 | Líder del proyecto
Actividades a realizar para el próximo periodo
# | Actividad
1 | Consolidar ranking final de productos por desempeño (clasificación estratégica ABC).
2 | Desarrollar versión preliminar del dashboard ejecutivo con KPIs definidos.
3 | Finalizar validación estadística de variables clave ('Price Each' y 'Sales') y documentar resultados técnicos.

## Plantilla Reporte de Avance
Reporte de avance del proyecto
Proyecto: | Análisis del Portafolio de Productos
ID: | APP-EST-015
Gerente del proyecto: | Katia Dayana Castro Cabrera
Periodo: | 23/03/2026 - 17/04/2026
Acuerdos anteriores
Acuerdo | Estado | Fecha compromiso | Responsable/Rol | Observaciones
Contar con repositorio GitHub actualizado con la versión final del código base del proyecto. | Cerrado | 2026-04-14 | Programador | Repositorio disponible y funcional para siguiente sprint.
Crear cuentas de acceso para los integrantes del equipo en GitHub. | Cerrado | 2026-04-14 | Programador | Todos los miembros cuentan con acceso habilitado.
Validar archivos fuente que serían cargados al repositorio. | Cerrado | 2026-04-14 | Lider del proyecto | Archivos revisados y listos para carga.
Estatus general del proyecto
| Estatus |  | Avance | %
| R |  | Avance Planificado | 30.31
| A |  | Avance Real | 30.31
| V |  | Desviación | %
Situación general del proyecto
El Sprint 3 se ha llevado a cabo de manera correcta debido a que todos sus entregables, paquetes y componentes se han llevado de manera satisfactoria y dentro del tiempo establecido.
Estatus del proyecto a nivel Componente, Producto o Entregable
Elemento de la EDT | Estatus | Presupuesto | Costo | Avance | Observaciones
Número y nombre del componente, producto o entregable. | Indicar el estatus (verde, amarillo o rojo). | Cantidad asignada al elemento de la EDT. | Costo actual del elemento de la EDT. | Porcentaje de avance del elemento de la EDT. | Comentarios relacionados con el estatus del elemento de la EDT.
3.1.1 Entregable: GitHub |  |  |  | 100% | Entregable concluido conforme al cronograma. Repositorio funcional y operativo.
3.1.1.1 Paquete: Carga de código |  |  |  | 100% | Se completó la carga inicial del proyecto sin incidencias relevantes.
3.1.1.1.1 Crear repositorio |  |  |  | 100% | Repositorio creado correctamente con estructura inicial definida.
3.1.1.1.2 Subir código |  |  |  | 100% | Código cargado exitosamente con control de versiones activo.
Actividades relevantes del periodo
# | Actividad
1 | Creación y configuración del repositorio en GitHub para control de versiones del proyecto.
2 | Carga inicial del código fuente, estructura de carpetas y archivos base del proyecto.
3 | Estandarización de formatos de fechas, cantidades y precios.
Problemas
# | Problemas |  | Respuesta |  | Responsable/Rol | Fecha Compromiso
1 | No se había definido la estructura inicial del repositorio para organizar archivos del proyecto. |  | Se creó estructura de carpetas y organización base del repositorio. |  | Líder del Proyecto | 2026-03-27
2 | Error al cargar archivos iniciales por incompatibilidad de formatos. |  | Se validaron extensiones y se realizó nueva carga del código. |  | Analista de datos | 2026-03-28
3 | Riesgo de pérdida de versiones por falta de control de cambios. |  | Se implementó uso de commits y control de versiones en GitHub. |  | Equipo del proyecto | 2026-04-14
Cambios
ID | Descripción | Impacto | Fecha de apertura | Estatus | Fecha de cierre | Responsable
No se hicieron cambios
Actividades a realizar para el próximo periodo
# | Actividad
Cálculo de ventas e ingresos por producto.
Elaboración de gráficas y tablas de resultados.
Integración de hallazgos al reporte del proyecto.