## Valor ganado
Gestión del Valor Ganado
Valor Ganado
Proyecto: | Análisis de Portafolio de Productos
ID: | APP-EST-015
Fecha de Inicio | 26 de Enero de 2026 |  | Fecha Fin: |  | 31 de Mayo de 2026 |  |  | Fecha de Corte: |  | 27 de Febrero de 2026
Mes
|  | Sem 1 | Sem 2 | Sem 3 | Sem 4 | Sem 5 | Sem 6 | Sem 7 | Sem 8 | Sem 9 | Sem 10 | Sem 11 | Sem 12
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Valor Planificado |  | Mes Sem 1 1: 14000; Mes Sem 2 2: 16000; Mes Sem 3 3: 20000; Mes Sem 4 4: 25000; Mes Sem 5 5: 27000; Mes Sem 6 6: 33000
Valor Planificado Acumulado | PV | Mes Sem 1 1: 14000; Mes Sem 2 2: 30000; Mes Sem 3 3: 50000; Mes Sem 4 4: 75000; Mes Sem 5 5: 102000; Mes Sem 6 6: 135000
Costo Real |  | Mes Sem 1 1: 13294; Mes Sem 2 2: 14954.5; Mes Sem 3 3: 18125; Mes Sem 4 4: 24635.5; Mes Sem 5 5: 25810; Mes Sem 6 6: 31885.5
Costo Real Acumulado | AC | Mes Sem 1 1: 13294; Mes Sem 2 2: 28248.5; Mes Sem 3 3: 46373.5; Mes Sem 4 4: 71009; Mes Sem 5 5: 96819; Mes Sem 6 6: 128704.5
Porcentaje de avance completado del mes | %comp | Mes Sem 1 1: 94%; Mes Sem 2 2: 94%; Mes Sem 3 3: 92%; Mes Sem 4 4: 94.67%; Mes Sem 5 5: 94.92%; Mes Sem 6 6: 95.33%
Valor ganado del trabajo realizado |  | Mes Sem 1 1: 282000; Mes Sem 2 2: 282000; Mes Sem 3 3: 276000; Mes Sem 4 4: 284010; Mes Sem 5 5: 284760; Mes Sem 6 6: 285990
Valor ganado del trabajo realizado acumulado | EV | Mes Sem 1 1: 282000; Mes Sem 2 2: 564000; Mes Sem 3 3: 840000; Mes Sem 4 4: 1124010; Mes Sem 5 5: 1408770; Mes Sem 6 6: 1694760
Costo total prespuestado BAC | 300000
Indices y variaciones | Valor
Variación del costo (CV/Cost Variance) [CV=EV-AC] | 1566055.5
Variación del cronograma (SV/Schedule Variance) [SV=EV-PV] | 1559760
Índice de desempeño del costo (CPI/Cost Performance Index) [CPI = EV/AC] | 13.1678
Índice de desempeño del cronograma del proyecto (SPI/Schedule Performance Index) [SPI = EV/PV] | 12.5538
Estimación a la conclusión (EAC/Estimate at Completion) [EAC = BAC/CPI] | 22782.7834
CV negativa, el proyecto está sobre gastado
CV positiva, el proyecto ha gastado menos de lo presupuestado
SV negativa, el proyecto está retrasado
SV positiva, el proyecto está adelantado
CPI menor que 1, el proyecto está sobre gastado
CPI mayor que 1, el proyecto ha gastado menos de lo presupuestado
SPI menor que 1, el proyecto está retrasado
SPI mayor que 1, el proyecto está adelantado
Gráfica Valor Ganado