## Detalle de Costos
Costos por paquete de trabajo
Nombre del Proyecto
Código | Paquete de Trabajo
Semana |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60
Componente 1 |  | 1: 14000; 2: 16000; 3: 20000; 4: 25000; 5: 27000; 6: 33000; 7: 36000; 8: 39000; 9: 35000; 10: 25000; 11: 17000; 12: 13000; 6: 33000; 7: 36000; 8: 39000; 9: 35000; 10: 25000
1.1.1.1 | Revision de variables | 1: 2000; 2: 2500
1.1.1.2 | Validacion de formatos y consistencia | 1: 3500; 2: 4000
1.1.1.3 | Documentacion tecnica del dataset | 1: 4000; 2: 4499
1.1.1.4 | Limpieza y validacion del datatest | 1: 3000; 2: 3000
1.1.1.5 | Licencia de Ghat GPT Pro | 1: 100; 2: 100
1.1.1.6 | Consultoria de estadistica externa | 1: 1000; 2: 1000
Componente 2
2.1.1.1 | Calculo de ingresos acumulados | 3: 1699; 4: 2199
2.1.1.2 | Preparacion de datos para forecasting | 3: 2000; 4: 2499
2.1.1.3 | Desarrollo del modelo predictivo | 3: 2500; 4: 3499
2.1.2.1 | Pruebas de modelo | 3: 1499; 4: 1999
2.1..2.2 | Licencia de Chat GTP Pro | 3: 100; 4: 100
2.1.2.3 | Computacion/ procesamiento | 3: 1500; 4: 1500
2.1.3.1 | Visualizacion de predicciones | 3: 2499; 4: 2499
2.1.3.2 | Analisis de resultados | 3: 1999; 4: 2499
2.1.3.3 | Documentacion tecnica | 3: 1000; 4: 1499
2.1.4.1 | Consultoria Externa | 3: 2000; 4: 2500
2.1.4.2 | Integracion del analisis del portafolio | 3: 1199; 4: 1199
Componente 3
2.1.1.1 | Configuracion inicial del repositorio en Github | 5: 6000
2.1.1.2 | Organización de carpetas y estructura del proyecto | 5: 4500
2.1.1.3 | Carga inicial del codigo del analisis | 5: 7000; 6: 5400
2.1.1.4 | Revision de archivos , pruebas y correcciones | 5: 6000
2.1.2.1 | Documentacion basica en README | 5: 2000; 6: 1000
2.1.2.2 | Insumos | 5: 1000; 6: 1000
2.2.3.1 | Limpieza y preparacion de datos de ventas | 6: 7500; 6: 10500
2.2.3.2 | Calculo de participacion por producto | 6: 8000; 6: 8000
2.2.3.3 | Validacion de resultados | 6: 5500; 6: 6500
2.2.3.4 | Clasificacion de productos A, B y C | 6: 7400
2.2.3..5 | Revision y reporte preliminar | 6: 4000
Componente 4
2.1.1.1 | Analisis del crecimiento del producto | 7: 8500; 7: 8000
2.1.1.2 | Calculo de la tasa de crecimiento | 7: 7800; 7: 4000
| Comparacion contra productos principales | 7: 7000; 7: 9500
| Revision de formulas y consistencia | 7: 6200; 7: 5000
| Interpretacion inicial de resultados | 7: 5700; 7: 6200
| Clasificacion en estrella, vaca, interrogante y perro | 8: 9500; 7: 2500
| Elaboracion de matriz BCG | 8: 8800
| Interpretacion de resultados por producto | 8: 7200
| Integracion del reporte final | 8: 6600
| Preparacion de graficos y conclusiones | 8: 6000
Componente 5
2.1.1.1 | Estrategia de inversion en marketing
2.1.1.2 | Recomendaciones de pricing
2.1.1.3 | Evaluacion impacto financiero
2.1.1.4 | Analisis de riesgos
2.1.1.5 | Plan de descontinuacion
| TOTAL | 13600 | 15099 | 17995 | 21992 | 26500 | 32400 | 35200 | 38100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32400 | 35200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Plantilla Curva S
Curva S de Recursos
Proyecto: | Analisis de Portafolio de Productos
ID: | APP-EST-015
Fecha de Inicio | 2026-02-01 |  | Fecha Fin: |  | Fecha estimada de fin del proyecto. |  |  | Fecha de Corte: |  | Fecha a la cual se reporta el costo real.
Trimestre
Semana | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Valor Planificado | 14000 | 16000 | 20000 | 25000 | 27000 | 33000 | 36000 | 39000 | 35000 | 25000 | 17000 | 13000
Valor Planificado Acumulado | 14000 | 30000 | 50000 | 75000 | 102000 | 135000 | 171000 | 210000 | 245000 | 270000 | 287000 | 300000
Costo Real | 13600 | 15099 | 17995 | 21992 | 26500 | 32400 | 35200 | 38100 | 0 | 0 | 0 | 0
Costo Real Acumulado | 13600 | 28699 | 46694 | 68686 | 95186 | 127586 | 162786 | 200886