## Lecciones Aprendidas
Lecciones aprendidas
Proyecto: | Ranking y Clasificación ABC - Sprint 4
ID del proyecto: | APP-EST-015
Gerente del proyecto: | Katia Dayana Castro Cabrera
Fecha | 2026-04-26 | del informe
Descripción
# | Rol del equipo del proyecto | Fase en la que se dio la lección aprendida (Inicio, Planificación, Ejecución, Monitoreo y Control, Cierre) | ¿Cuál fue la acción tomada? | ¿Cuál fue el resultado? | ¿Cuál es la lección aprendida específicamente? | ¿Dónde y cómo puede utilizarse este conocimiento en el proyecto actual? | ¿Dónde y cómo puede utilizarse este conocimiento en un proyecto futuro? | ¿Quién debería ser informado acerca de esta lección aprendida? | ¿Cómo debería ser difundida esta lección aprendida?
1 | Analista Financiero | Ejecución | Se detectaron registros incompletos en el dataset durante el cálculo de participación por producto, lo que afectaba la segmentación ABC. Se realizó una revisión exhaustiva de fórmulas y validación con el dataset original. | El problema se resolvió en 2 días (10/03/2026 - 12/03/2026). Se corrigieron las fórmulas y se validó la integridad de los datos, permitiendo continuar con la segmentación ABC sin retrasos adicionales. | La validación de datos debe ser un proceso continuo durante la ejecución, no solo al inicio. Los registros incompletos pueden pasar desapercibidos en la fase de limpieza inicial y manifestarse durante análisis más complejos. | Implementar checkpoints de validación de datos antes de cada entregable clave del proyecto. Documentar los casos de registros incompletos encontrados para crear un catálogo de errores comunes. | Establecer como práctica estándar la validación de datos en múltiples puntos del proyecto, especialmente antes de análisis que dependan de cálculos acumulados o segmentaciones. | Gerente del Proyecto; Analista de Datos; Equipo Técnico | Informe de lecciones aprendidas y reunión de retrospectiva del sprint
2 | Analista de Datos | Monitoreo y Control | Se identificaron dudas sobre los criterios para definir límites entre categorías A, B y C (regla 80%-15%-5%). Se realizó una revisión de alineación con los criterios de Pareto estándar junto con especialistas. | El problema se resolvió en 1 día (17/03/2026 - 18/03/2026). Se reconfirmó la aplicación correcta de la regla 80/20 y se documentaron los umbrales específicos para el portafolio de productos. | Los criterios metodológicos deben estar claramente documentados y validados con el equipo ANTES de la ejecución. La falta de claridad en metodologías estándar (como Pareto) genera retrabajo y dudas durante la implementación. | Crear un documento metodológico que detalle los criterios de clasificación ABC aplicados al proyecto, incluyendo ejemplos prácticos y umbrales específicos para cada categoría. | Para proyectos de análisis de portafolio, establecer como requisito previo un documento de definición metodológica validado por stakeholders clave antes del inicio de la ejecución. | Dirección; Gerente del Proyecto; Estratega del Portafolio | Documento metodológico publicado en intranet y presentación en comité de proyecto
3 | Líder del Proyecto | Monitoreo y Control | El líder del proyecto propuso modificar los criterios de clasificación ABC a mitad del sprint, generando incertidumbre en el equipo. Se convocó a una reunión con especialistas y stakeholders para validar o ajustar los criterios. | El problema se resolvió en 1 día (17/03/2026 - 18/03/2026). Se mantuvo el criterio original validado en planificación, evitando cambios de alcance innecesarios. El equipo retomó confianza en la metodología establecida. | Los cambios en criterios metodológicos durante la ejecución deben pasar por un proceso formal de control de cambios. Las propuestas de modificación deben evaluarse considerando el impacto en tiempo, alcance y validez de resultados ya generados. | Establecer un proceso formal de control de cambios para cualquier modificación metodológica propuesta durante sprints en ejecución. Documentar la justificación y el impacto antes de aprobar cambios. | Incluir en la fase de planificación una sesión de validación metodológica con todos los stakeholders clave para minimizar propuestas de cambio durante la ejecución. | Junta de Dirección del Proyecto; PMO; Gerente del Proyecto | Reunión de comité de proyecto y actualización del plan de gestión de cambios
4 | Dirección | Monitoreo y Control | Se identificaron problemas de coordinación en el equipo multidisciplinario (analistas financieros, de datos, estrategas). Las dependencias entre actividades no estaban claras, generando duplicidad de esfuerzos y esperas innecesarias. Se convocó a reunión ejecutiva de alineación. | El problema se resolvió en 3 días (20/03/2026 - 23/03/2026). Se estableció un protocolo de coordinación semanal y se clarificaron roles y responsabilidades según la matriz RACI. El sprint se completó exitosamente. | En equipos multidisciplinarios, la matriz de responsabilidades RACI debe ser socializada y reforzada durante todo el proyecto, no solo en el kickoff. Las reuniones de coordinación frecuentes son críticas para mantener alineación en sprints complejos. | Implementar reuniones de stand-up diarias de 15 minutos durante sprints complejos. Revisar la matriz RACI en cada inicio de sprint y confirmar entendimiento de dependencias entre roles. | Para proyectos con equipos multidisciplinarios, establecer desde la planificación reuniones de coordinación frecuentes (diarias o 3 veces por semana) y designar un coordinador de equipo que asegure el flujo de trabajo. | Gerente del Proyecto; PMO; Todos los miembros del equipo del proyecto | Reunión de retrospectiva del sprint y actualización del plan de comunicaciones del proyecto