## Plantilla Matriz Responsabilida
Matriz de Responsabilidades
Proyecto: | Análisis de portafolio de productos
ID: | APP-EST-015
EDT | Producto o Entregable | Interesados (Stakeholders)
|  | Gerente del proyecto - Katia Dayana Castro Cabrera | Miembro del equipo - David Alejandro Romero López | Miembro del equipo - Kimberly Bernal Lopez | Miembro del equipo - Ricardo Baez Ballardo | Miembro del equipo - Saul Eduardo Sanchez Gamboa | Miembro del equipo - Jimena Zepeda Garay | Interesado (Stakeholder) - Empresa Electrónica
Código en la EDT | Nombre del entregable o producto | Gerente del proyecto (GP) | Analista cuantitativo (AC) | Estratega del Portafolio (EP) | Analista de datos (AD1) | Analista de Datos (AD2) | Analista exploratorio (AE) | Interesado (I)
2.1 | Ranking desempeño | A | R | C | I | I | I | I
2.1.1 | Entregable Clasificación ABC | C | A | R | C | C | C | I
2.1.1.1 | Paquete Análisis ABC | A | R | C | I | I | C | I
2.1.1.1.1 | Cálculo participación | A | C | I | R | I | I
2.1.1.1.2 | Segmentación A-B-C | I | A | C | I | R | C
2.1.1.1.2.1 | Visualización Pareto | I | I | I | C | C | R
2.1.1.1.2.2 | Análisis estratégico | I | C | I | C | C | R | I
2.1.1.1.3 | Documentación y reporte | A | C | R | C | C | C | I
R = Responsable de la ejecución |  | Nota: debe haber un único responsable por cada elemento de la EDT
A = Aprueba |  | Los demás roles se pueden asignar a más de una persona.
C = Consultado |  | No es necesario que para cada elemento de la EDT se asignen los cuatro roles.
I = Informado

## Plantilla Matriz Responsabi (2)
Matriz de Responsabilidades
Proyecto: | Análisis de portafolio de productos
ID: | APP-EST-015
Código en la EDT | Producto o Entregable | Responsable | Aprueba | Consultado | Informado
R = Responsable de la ejecución |  | Nota: debe haber un único responsable por cada elemento de la EDT
A = Aprueba |  | Los demás roles se pueden asignar a más de una persona.
C = Consultado |  | No es necesario que para cada elemento de la EDT se asignen los cuatro roles.
I = Informado