## Plantilla Reporte de Avance
Reporte de avance del proyecto
Proyecto: | Análisis del Portafolio de Productos
ID: | APP-EST-015
Gerente del proyecto: | Katia Dayana Castro Cabrera
Periodo: | 20/04/2026-01/05/2026
Acuerdos anteriores
Acuerdo | Estado | Fecha compromiso | Responsable/Rol | Observaciones
Descripción del acuerdo. | Indica si el acuerdo está abierto o cerrado. | Fecha límite en que debe cumplirse el acuerdo. | Nombre o rol del encargado de cumplir el acuerdo. | Comentarios relacionados con el acuerdo.
Validar el cálculo de revenue por producto antes de aplicar la clasificación ABC | Cerrado | 2026-04-20 | Analista de Datos | Se debe de confirmar que no existan errores de agregación antes de segmentar
Confirmar criterios de clasificación ABC (80-15-5) | Cerrado | 2026-04-21 | Líder del proyecto | Ajustar porcentajes si la concentración del revenue es atípica
Documentar interpretación estratégica del ABC | Cerrado | 2026-04-25 | Estratega del Portafolio | Documento necesario para aprobación del Sprint
Estatus general del proyecto
| Estatus |  | Avance | %
| R |  | Avance Planificado | 33.34
| A |  | Avance Real | 33.34
| V |  | Desviación | 0
Situación general del proyecto
El proyecto mantiene un avance acumulado del 33.34%, correspondiente a la finalización satisfactoria de los primeros dos sprints. No se presentan desviaciones respecto al cronograma planificado. La clasificación ABC fue completada y validada, dejando el proyecto en condiciones óptimas para iniciar el Sprint 3 enfocado en forecasting de demanda.
Estatus del proyecto a nivel Componente, Producto o Entregable
Elemento de la EDT | Estatus | Presupuesto | Costo | Avance | Observaciones
3.2.1 | Análisis ABC y rentabilidad por producto | 7500 | 7000 | 100% | Componente completado conforme a cronograma establecido
3.2.1.1 | Clasificación ABC del portafolio | 8000 | 8200 | 100% | Segmentación ABC validada correctamente
3.2.1.1.1 | Análisis de rentabilidad individual | 5500 | 5550 | 100% | Cálculo de revenue y márgenes finalizado sin desviaciones
Actividades relevantes del periodo
# | Actividad
1 | Validación final del dataset proveniente del Sprint 1 para asegurar consistencia en variables de revenue y cantidad vendida.
2 | Cálculo del revenue total por producto mediante agrupación y consolidación de datos.
3 | Generación del ranking de productos ordenado de mayor a menor desempeño.
4 | Aplicación del método ABC (clasificación 80-15-5).
5 | Documentación formal de resultados y cierre del Sprint 4
Problemas
# | Problemas |  | Respuesta |  | Responsable/Rol | Fecha Compromiso
1 | Diferencias menores en el revenue por producto derivadas de registros duplicados detectados en validación final. |  | Se realizó depuración adicional y recalculo del revenue consolidado. |  | Analista de datos | 2026-04-22
2 | Falta de interpretación estratégica inicial de productos clase C. |  | Se elaboró análisis complementario para identificar oportunidades de mejora. |  | Estratega de portafolio | 2026-04-23
Cambios
ID | Descripción | Impacto | Fecha de apertura | Estatus | Fecha de cierre | Responsable
1 | Inclusión de análisis gráfico Pareto complementario al ABC. | Incrementa calidad del entregable, sin impacto crítico. | 2026-04-24 | Cerrado | 2026-04-27 | Analista gráfico
2 | Actualización de documentación del Sprint con interpretación ejecutiva. | Mejora comunicación con stakeholders. | 2026-04-28 | Cerrado | 29704/2026 | Líder del proyecto
Actividades a realizar para el próximo periodo
# | Actividad
1 | Preparación y depuración de series temporales históricas de ventas por producto.
2 | Análisis exploratorio de comportamiento estacional y tendencias de demanda.
3 | Documentación técnica de resultados del Sprint siguiente.