## Valor ganado
Gestión del Valor Ganado
Valor Ganado
Proyecto: | Análisis de Portafolio de Productos
ID: | APP-EST-015
Fecha de Inicio | 26 de Enero de 2026 |  | Fecha Fin: |  | 31 de Mayo de 2026 |  |  | Fecha de Corte: |  | 25 de Mayo de 2026
Mes
|  | Sem 1 | Sem 2 | Sem 3 | Sem 4 | Sem 5 | Sem 6 | Sem 7 | Sem 8 | Sem 9 | Sem 10 | Sem 11 | Sem 12
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Valor Planificado |  | 14000 | 16000 | 20000 | 25000 | 27000 | 33000 | 36000 | 39000 | 35000 | 25000 | 17000 | 13000
Valor Planificado Acumulado | PV | 14000 | 30000 | 50000 | 75000 | 102000 | 135000 | 171000 | 210000 | 245000 | 270000 | 287000 | 300000
Costo Real |  | 13294 | 14954.5 | 18125 | 24635.5 | 25810 | 31885.5 | 35525 | 38280 | 34800 | 24650 | 16530 | 12760
Costo Real Acumulado | AC | 13294 | 28248.5 | 46373.5 | 71009 | 96819 | 128704.5 | 164229.5 | 202509.5 | 237309.5 | 261959.5 | 278489.5 | 291249.5
Porcentaje de avance completado del mes | %comp | 94% | 94% | 92% | 94.67% | 94.92% | 95.33% | 96.04% | 96.43% | 96.86% | 97.02% | 97.03% | 97.08%
Valor ganado del trabajo realizado |  | 282000 | 282000 | 276000 | 284010 | 284760 | 285990 | 288120 | 289290 | 290580 | 291060 | 291090 | 291240
Valor ganado del trabajo realizado acumulado | EV | 282000 | 564000 | 840000 | 1124010 | 1408770 | 1694760 | 1982880 | 2272170 | 2562750 | 2853810 | 3144900 | 3436140
Costo total prespuestado BAC | 300000
Indices y variaciones | Valor
Variación del costo (CV/Cost Variance) [CV=EV-AC] | 3144890.5
Variación del cronograma (SV/Schedule Variance) [SV=EV-PV] | 3136140
Índice de desempeño del costo (CPI/Cost Performance Index) [CPI = EV/AC] | 11.7979
Índice de desempeño del cronograma del proyecto (SPI/Schedule Performance Index) [SPI = EV/PV] | 11.4538
Estimación a la conclusión (EAC/Estimate at Completion) [EAC = BAC/CPI] | 25428.1985
CV negativa, el proyecto está sobre gastado
CV positiva, el proyecto ha gastado menos de lo presupuestado
SV negativa, el proyecto está retrasado
SV positiva, el proyecto está adelantado
CPI menor que 1, el proyecto está sobre gastado
CPI mayor que 1, el proyecto ha gastado menos de lo presupuestado
SPI menor que 1, el proyecto está retrasado
SPI mayor que 1, el proyecto está adelantado
Gráfica Valor Ganado