## Plantilla Lecciones Aprendidas
Lecciones aprendidas
Proyecto: | Análisis del Portafolio de Productos
ID del proyecto: | APP-EST-015
Gerente del proyecto: | Katia Dayana Castro Cabrera
Fecha | 30/04/2026
Descripción
# | Rol del equipo del proyecto | Fase en la que se dio la lección aprendida (Inicio, Planificación, Ejecución, Monitoreo y Control, Cierre) | ¿Cuál fue la acción tomada? | ¿Cuál fue el resultado? | ¿Cuál es la lección aprendida específicamente? | ¿Dónde y cómo puede utilizarse este conocimiento en el proyecto actual? | ¿Dónde y cómo puede utilizarse este conocimiento en un proyecto futuro? | ¿Quién debería ser informado acerca de esta lección aprendida? | ¿Cómo debería ser difundida esta lección aprendida?
1 | Analista de Datos | Ejecución | Se depuraron registros duplicados en dataset antes de calcular revenue por producto. | Clasificación ABC quedó consistente y confiable sin errores de agregación. | Siempre validar datos agregados antes de aplicar métodos de clasificación ABC. | En Sprint 5 (BCG), validar revenue antes del análisis. | En futuros análisis de portafolio, validar datos antes de segmentación. | Gerente Proyecto, Analistas de Datos | Informe de retrospectiva y reunión de Sprint 5
2 | Estratega de Portafolio | Ejecución | Se revisaron criterios 80-15-5 para segmentación ABC comparando concentraciones reales. | Segmentación tuvo mayor sentido estratégico para toma de decisiones. | No aplicar reglas ABC automáticamente sin revisar concentración real del revenue del portafolio. | Ajustar criterios ABC antes del Sprint 5 (Matriz BCG). | Establecer como práctica revisar concentración antes de ABC en futuros portafolios. | Estratega Portafolio, Gerente Proyecto | Memorando y dashboard ejecutivo actualizado
3 | Líder del Proyecto | Monitoreo y Control | Se añadió gráfica Pareto complementaria al análisis ABC. | Mejoró comprensión visual de resultados sin impacto en tiempo del sprint. | Visualizaciones complementarias (como Pareto) mejoran interpretación de análisis ABC. | Incluir Pareto en todos los análisis del Sprint 5 y siguientes. | Incluir Pareto como estándar en análisis de portafolio futuros. | Todos los stakeholders | Dashboard interactivo en intranet del proyecto
4 | Analista de Datos | Ejecución | Se analizaron productos clase C identificando oportunidades de mejora. | Se obtuvo visión estratégica completa del portafolio incluyendo clase C. | No concentrarse solo en productos A; revisar también clase C para decisiones de descarte. | Revisar clase C antes de decisiones en Sprint 5 (estrategia). | En gestión de portafolio, siempre analizar clase C antes de descarte. | Estratega Portafolio, Analistas de Datos | Reunión estratégica de portafolio
5 | Analista de Datos | Ejecución | Se detectaron diferencias menores en revenue por duplicados en validación final. | Recálculo consolidado resolvió el problema sin afectar cronograma. | Validación temprana y parcial de datos evita retrabajos al final del sprint. | Implementar validaciones semanales en Sprint 5 y siguientes. | Establecer validaciones parciales como práctica en todos los sprints. | Líder Proyecto, Analistas de Datos | Checklist semanal de validación de datos